	  แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

	 ชื่อส่วนราชการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
	หน้า ๑/๗

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓  : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร

	 องค์ความรู้ที่จำเป็น : ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปาล์มน้ำมัน

	ตัวชี้วัดตามคำรับรอง: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปปฏิบัติ

	 เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคำรับรอง : ๒๐๐ ราย

	ลำดับ
	กิจกรรมการจัดการความรู้
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ
	เครื่องมือ/อุปกรณ์
	 สถานะ
	หมายเหตุ

	๑
	การบ่งชี้ความรู้

	๑.๑
	ประชุมระดมความคิดเห็นของคณะทำงานเพื่อตรวจสอบบ่งชี้องค์ความรู้ที่กับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดินทั้ง EK และ TK
	ธ.ค. ๕๔           
	องค์ความรู้ที่จำเป็นทั้ง EK และ TK
	จำนวน ๑ ครั้ง
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	ประสงค์ บุญเจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล
	ฐานความรู้
	ดำเนินการแล้ว
	-KMP๑
CMP๓
-ในและนอกองค์กร

	๒
	การสร้างและแสวงหาความรู้

	๒.๑
	สร้างค้นคว้าและแสวงหาเพิ่มเติมจาก EK และ TKโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดองค์ความรู้เวทีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP),การเล่าเรื่อง/ประสบการณ์ (Story Telling)และแสวงหากิจกรรมที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน(Best Practice)
	มีค-กค ๕๕
	องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดิน
	-เวที CoP และ Story Telling ๑ ครั้ง ๑ วัน
-Best Practice ๑ ครั้ง ๑ วัน
	บุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และเกษตรกรผู้รู้
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๒
CMP๑
CMP๒

	๓
	การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

	๓.๑
	ประชุมคณะทำงานจัดระบบและหมวดหมู่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดิน
	พค ๕๕
	หมวดหมู่องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดิน
	จำนวน ๑ ชุด
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	ประสงค์ บุญเจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๓
CMP๒


	ลำดับ
	กิจกรรมการจัดการความรู้
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ
	เครื่องมือ/อุปกรณ์
	 สถานะ
	หมายเหตุ

	๔
	การประมวลและกลั่นกรองความรู้

	๔.๑
	ประชุมคณะทำงานเพื่อประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดิน
	มิย ๕๕
	องค์ความรู้การใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดินที่ผ่านการประมวลและกลั่นกรองแล้ว
	จำนวน ๑ ชุด
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	ประสงค์ บุญเจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๔
CMP๑
CMP๒

	๕
	การเข้าถึงความรู้
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕.๑
	จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดินเช่น ชุดนิทรรศการ แผ่นพับ จดหมายข่าว บทความที่ใช้เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
	มิย-กย ๕๕
	จำนวนเรื่องการใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลการวิเคราะห์ดินที่ใช้เผยแพร่
	-นิทรรศ การ ๑ ชุด
-แผ่นพับ ๕ เรื่อง
-บทความ ๕ เรื่อง
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	ประสงค์ บุญเจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๕
CMP๒

	๕.๒
	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านเว็บไซด์ www.chumphondoae.go. th และ www.gotoknow.org/blog/magr
	มิย-กย๕๕
	จำนวนเรื่อง
	อย่างน้อย ๕ เรื่อง
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	ประสงค์ บุญเจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๕
CMP๒

	๖
	การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้

	๖.๑
	จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเจ้าหน้าที่
	กพ-กย ๕๕
	จำนวนครั้งและจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
	๑ ครั้ง ๕๖ คน
	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๖
CMP๓

	๖.๒
	จัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและเกษตรกรตามระบบส่งเสริมการเกษตร
	กพ-กย ๕๕
	จำนวนครั้งและจำนวนผู้เข้าร่วมเวทีการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
	๘ ครั้ง 
	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรเป้าหมาย
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	
	ระหว่างดำเนินการ
	KMP๖
CMP๓

	ลำดับ
	กิจกรรมการจัดการความรู้
	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัด
	เป้าหมาย
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ
	เครื่องมือ/อุปกรณ์
	 สถานะ
	หมายเหตุ

	๖.๓
	จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง KM ทีม
	มิย-กย ๕๕
	จำนวนครั้ง
	๑ ครั้ง
	คณะทำงาน PMQA หมวด ๔
-KM ทีมของ ๓ แผนการจัดการความรู้
	ประสงค์ บุญเจริญ
กิตติศักดิ์
แผ่ดิลกกุล
	
	ยังไม่ดำเนินการ
	KMP๖
CMP๓

	๗
	การเรียนรู้

	๗.๑
	เจ้าหน้าที่นำความรู้เรื่องการพัฒนาระบบการกระจายการผลิตไปดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่
	พค-สค ๕๕
	จัดเวทีการเรียนรู้การพัฒนาระบบการกระจายการผลิตแก่เกษตรกร
	จำนวน ๘ ครั้ง
	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๘ อำเภอ
	คณะทำงาน KM ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
	
	ยังไม่ดำเนินการ
	KMP๗
CMP๔

	๘
	การยกย่องชมเชย

	๘.๑
	ยกย่องและชมเชยแก่ส่วนราชการที่ร่วมกระบวนการการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของจังหวัด
	สค-กย ๕๕ 
	จำนวนรางวัล
	๑ รางวัล
	สำนักงานเกษตรจังหวัด
	-CKO
-คณะกรรม การจัดการความรู้จังหวัด
	
	ยังไม่ดำเนินการ
	CMP๖

	ผู้ทบทวน : นายประสงค์ บุญเจริญ
	ผู้อนุมัติ : ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก

	ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO)
	ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO)


ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู้แผนที่ ๑
ปุ๋ยสั่งตัดสำหรับปาล์มน้ำมัน
	
              CMP

KMP 
	๑.การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
	๒.การสื่อสาร
	๓.กระบวนการและเครื่องมือ
	๔.การเรียนรู้
	๕.การวัดผล
	๖.การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล

	๑.การบ่งชี้ความรู้

	
	
	(
	
	
	

	๒.การสร้างและแสวงหาความรู้
	(
	(
	
	
	
	

	๓.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
	
	(
	
	
	
	

	๔.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
	(
	(
	
	
	
	

	๕.การเข้าถึงความรู้
	(

	(
	(
	
	
	(

	๖.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
	(
	(
	(
	(
	
	(

	๗.การเรียนรู้
	(

	(
	(
	(
	
	


หมายเหตุ

(
หมายถึง
มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับมาก



(
หมายถึง
มีผลกระทบหรือความเชื่อมโยงในระดับปานกลาง
